## 안내사항
1 | WBS | WBS는 꼭 작성방법 확인하고 수식은 건들지 않기!
2 | 미팅시트 | 날짜별로 생성하기

## WBS
WBS작성법
서비스명 WBS
과제명 | YOLOv7를 활용한 HTP 데이터 분석기반 아동심리분석 및 케어 서비스, '심(心)비서' | [5 empty] | 일정관리담당자 | 장영주
과제책임자 | 3322 | 과제기간 | 2023. 5. 2 ~ 2023. 6. 22 |  |  |  | 최종작성일 | 기간경과율 | 80%
WBS | 작업 이름 | 기간 | 시작 날짜 | 예상 완료 날짜 | 실제 완료 날짜 | 계획율 | 완료율 | 담당자 | 산출물
1 | [5 empty] | #DIV/0!
1.1 | 계획 | 2023. 5. 2~ 2023. 5. 23 | 2023-05-02 | 2023-05-23 | 2023-05-23 | 214.3% | 100% | 장영주, 박화연, 김한송, 양진영 | 기획서
1.1.1 | 계획 수립 | 2023. 5. 4 ~ 2023. 5. 23 | 2023-05-04 | 2023-05-23 | 2023-05-23 | 226.3% | 85% | 장영주, 박화연, 김한송, 양진영
1.1.2 | WBS 작성 | 2023. 5. 23~ | 2023-05-23 | 2023-06-21 | 2023-06-21 | 82.76% | 100% | 장영주 | WBS
1.2 | 분석 | 2023. 5. 23 ~ 2023. 5. 26 | 2023-05-24 | 2023-05-25 | 2023-05-25 | 2300% | 75% | 김한송, 양진영
1.2.1 | 요구사항 분석 | 2023. 5. 23 ~ 2023. 5. 26 | 2023-05-24 | 2023-05-25 | 2023-05-25 | 2300% | 100% | 김한송, 양진영 | 데이터베이스 요구사항분석서
1.2.1.1 | 기능적 요구사항 | 2023. 5. 23 ~ 2023. 5. 26 | 2023-05-24 | 2023-05-25 | 2023-05-25 | 2300% | 100% | 김한송, 양진영 | 요구사항정의서
1.2.1.2 | 비기능적 요구사항 | 2023. 5. 23 ~ 2023. 5. 26 | 2023-05-24 | 2023-05-25 | 2023-05-25 | 2300% | 100% | 김한송, 양진영 | 요구사항정의서
1.2.2 | 빅데이터 분석 | 2023. 5. 30 ~ 2023. 6. 20 | 2023-05-26 | 2023-06-20 | 2023-06-04 | 84% | 100% | 박화연 | 빅데이터 분석서
1.2.2.1 | 빅데이터 분석 정의 | 2023. 5. 26 ~ 2023. 6. 10 | 2023-05-26 | 2023-06-10 | 2023-06-04 | 140% | 100% | 장영주
1.2.2.2 | 빅데이터 분석 명세 | 2023. 6. 11 ~ 2023. 6. 20 | 2023-06-11 | 2023-06-20 | 2023-06-04 | 55.56% | 100% | 장영주
1.3 | 설계 | 2023. 5. 23~ 2323. 6. 10 | 2023-05-23 | 2023-06-22 | 2023-06-22 | 80% | 100% | 장영주, 박화연, 양진영
1.3.1 | DB 설계 | 2023. 5. 23~ | 2023-05-23 | 2023-05-26 | 2023-05-26 | 800% | 100% | 장영주, 박화연
1.3.1.1 | DB 아키텍처 | 2023. 5. 24~ | 2023-05-24 | 2023-05-26 | 2023-05-26 | 1150% | 100% | 장영주, 박화연
1.3.1.2 | DB 요구사항 분석 | 2023. 5. 24~ | 2023-05-24 | 2023-05-25 | 2023-05-25 | 2300% | 100% | 장영주, 박화연
1.3.1.3 | DB 테이블 명세 | 2023. 5. 23~ | 2023-05-23 | 2023-05-25 | 2023-05-25 | 1200% | 100% | 장영주, 박화연 | 테이블명세서
1.3.2 | UI/UX 설계 | 2023. 5. 25~ | 2023-05-25 | 2023-06-01 | 2023-06-22 | 314.3% | 100% | 양진영 | 화면설계서
1.3.2.1 | UI 설계 | 2023. 5. 25~ | 2023-05-25 | 2023-05-30 | 2023-05-30 | 440% | 100% | 양진영
1.3.2.2 | UX 방향성 분석(보완) | 2023. 5. 30~ | 2023-05-30 | 2023-05-31 | 2023-05-31 | 100% | 100% | 양진영
1.3.3 | Web 설계 | 2023. 5. 25~ 2023. 6. 22 | 2023-05-25 | 2023-06-22 | 2023-06-22 | 70% | 70% | 박화연, 김한송, 양진영
1.3.3.1 | S/W 아키텍처 설계 | 2023. 5. 23~ | 2023-05-23 | 2023-05-25 | 2023-05-25 | 1200% | 89% | 박화연
1.3.3.2 | 시스템 아키텍처 설계 | 2023. 5. 23~ | 2023-05-25 | 2023-06-22 | 2023-06-22 | 78.57% | 79% | 김한송
1.3.3.3 | 웹페이지 설계 | 2023. 5. 23~ | 2023-05-25 | 2023-06-22 | 2023-06-22 | 78.57% | 79% | 양진영
1.3.4 | 데이터 모델링 설계 | 2023. 5. 17~ | 2023-05-17 | 2023-05-30 | 2023-06-10 | 230.8% | 10% | 박화연
1.3.4.1 | 데이터 수집 설계 | 2023. 5. 17~ | 2023-05-17 | 2023-05-28 | 2023-05-31 | 272.7% | 100% | 박화연
1.3.4.2 | 데이터 모델링 설계 | 2023. 5. 21~ | 2023-05-21 | 2023-05-30 | 2023-06-15 | 288.9% | 100% | 박화연
1.4 | 구현 | 2023. 5. 23~ 2023. 6. 22 | 2023-05-23 | 2023-06-22 | 2023-06-22 | 80% | 70% | 장영주, 박화연, 김한송, 양진영
1.4.1 | 서비스 개발 | 2023-05-23 | 2023-05-25 | 2023-06-22 | 2023-06-22 | 78.57% | 70% | 장영주, 박화연, 김한송, 양진영
1.4.1.1 | 기본기능 구현(로그인/회원가입/회원정보수정 등) | 2023. 5. 26~ | 2023-05-29 | 2023-05-30 | 2023-05-30 | 1800% | 100% | 장영주, 김한송, 양진영
1.4.1.2 | 화면 구현(메인페이지, 마이페이지 등) | 2023. 5. 30~ | 2023-05-30 | 2023-05-31 | 2023-06-08 | 1700% | 100% | 장영주, 김한송, 양진영
1.4.1.3 | Camera 연동(Web Cam/태블릿) | 2023. 5. 31~ | 2023-05-31 | 2023-05-30 | 2023-06-02 | -1600% | 100% | 양진영
1.4.1.4 | Kakao API 연동(간편인증 로그인) | 2023. 5. 26~ | 2023-05-26 | 2023-05-29 | 2023-05-30 | 700% | 100% | 김한송
1.4.1.5 | ChatGPT API 연동 | 2023. 6. 1~ | 2023-06-01 | 2023-06-05 | 2023-06-05 | 375% | 100% | 김한송
1.4.1.6 | 데이터 모델링 | 2023. 5. 25~ | 2023-05-25 | 2023-06-18 |  | 366.7% | 60% | 박화연
1.4.1.7 | AI 데이터 전처리 | 2023. 5. 25~ | 2023-05-25 | 2023-05-31 |  | 366.7% | 80% | 박화연
1.4.1.8 | 서버/DB 구현 | 2023. 5. 25~ | 2023-05-24 | 2023-05-29 | 2023-05-29 | 460% | 90% | 장영주, 박화연
1.4.2 | 모델링 개발 | 2023. 5. 20~ 2023. 6. 20 | 2023-05-20 | 2023-06-20 |  | 87.1% | 60% | 박화연
1.4.2.1 | 아이그림, 검사결과 데이터 수집 | 2023. 5. 20~ | 2023-05-20 | 2023-05-25 | 2023-06-02 | 540% | 90% | 박화연
1.4.2.2 | 아이그림, 검사결과 데이터 전처리 | 2023. 5. 25~ | 2023-05-25 | 2023-05-31 | 2023-06-02 | 366.7% | 80% | 장영주, 박화연, 김한송, 양진영
1.4.2.3 | 아이그림, 검사결과 분석 모델링 | 2023. 5. 31~ | 2023-05-25 | 2023-06-18 | 2023-06-22 | 91.67% | 15% | 박화연
1.4.2.4 | 아이그림, 검사결과 분석 모델링 검증 | 2023. 6. 18~ | 2023-06-18 | 2023-06-20 | 2023-06-22 | -100% | 0% | 박화연
1.5 | 테스트 | 2023. 6. 14~ | 2023-06-14 | 2023-06-20 | 2023-06-22 | 33.33% | 0% | 김한송, 양진영
1.5.1 | 서비스 테스트 | 2023. 6. 14~ | 2023-06-14 | 2023-06-15 | 2023-06-22 | 200% | 0% | 김한송, 양진영
1.5.1.1 | 서비스 테스트 계획 | 2023. 6. 14~ | 2023-06-14 | 2023-06-15 | 2023-06-22 | 200% | 0% | 김한송, 양진영
1.5.1.2 | 단위 테스트(사용자 Flow 단위 테스트) | 2023. 6. 15~ | 2023-06-15 | 2023-06-16 | 2023-06-22 | 100% | 0% | 김한송, 양진영
1.5.1.3 | 통합 테스트 | 2023. 6. 16~ | 2023-06-16 | 2023-06-20 | 2023-06-22 | 0% | 0% | 김한송, 양진영
1.5.1.4 | 사용자 테스트 및 리뷰 | 2023. 6. 20~ | 2023-06-20 | 2023-06-21 | 2023-06-22 | -400% | 0% | 김한송, 양진영
1.5.2 | 리뷰 취합 및 최종 점검 | 2023. 6. 20~ | 2023-06-20 | 2023-06-22 | 2023-06-22 | -200% | 0% | 김한송, 양진영
1.6 | 검토 | 2023. 6. 20~ | 2023-06-20 | 2023-06-22 | 2023-06-22 | -200% | 0% | 김한송, 양진영
1.6.1 | 서류 | 2023. 5. 22~ | 2023-05-22 | 2023-06-22 | 2023-06-22 | 80.65% | 70% | 장영주, 박화연, 김한송, 양진영
1.6.1.1 | 요구사항정의서 | 2023. 5. 22~ | 2023-05-24 | 2023-05-29 | 2023-05-30 | 460% | 100% | 김한송, 양진영 | 요구사항정의서
1.6.1.2 | 요구사항추적표 | 2023. 6. 20~ | 2023-06-20 | 2023-06-20 | 2023-06-22 | #DIV/0! | 0% | 장영주, 박화연, 김한송, 양진영 | 요구사항추적표
1.6.1.3 | 빅데이터분석정의서 | 2023. 5. 25~ | 2023-05-26 | 2023-06-20 | 2023-06-22 | 84% | 80% | 장영주 | 빅데이터분석정의서
1.6.1.4 | DB요구사항분석서 | 2023. 5. 25~ | 2023-05-25 | 2023-05-29 | 2023-05-31 | 550% | 100% | 김한송, 양진영 | DB요구사항분석서
1.6.1.5 | 테이블명세서 | 2023. 5. 24~ | 2023-05-24 | 2023-05-25 | 2023. 5 . 25 | 2300% | 100% | 장영주, 박화연 | 테이블명세서
1.6.1.6 | 화면설계서 | 2023. 5. 24~ | 2023-05-24 | 2023-05-29 | 2023-05-30 | 460% | 90% | 양진영 | 화면설계서
1.6.1.7 | 테스트결과서 | 2023. 6. 20~ | 2023-06-20 | 2023-06-22 | 2023-06-22 | -200% | 0% | 김한송, 양진영 | 테스트결과서
1.6.2 | 동료 검토 | 2023. 6. 12~ 2023. 6. 21 | 2023-06-12 | 2023-06-13 | 2023-06-22 | 400% | 0% | 장영주, 박화연, 김한송, 양진영
1.6.2.1 | 동료 검토(설계) | 2023. 6. 12~ | 2023-06-12 | 2023-06-13 | 2023-06-22 | 400% | 0% | 장영주, 박화연, 김한송, 양진영
1.6.2.2 | 동료 검토(분석) | 2023. 6. 14~ | 2023-06-14 | 2023-06-18 | 2023-06-22 | 50% | 0% | 장영주, 박화연, 김한송, 양진영
1.6.2.3 | 동료 검토(구현) | 2023. 6. 19~ | 2023-06-19 | 2023-06-20 | 2023-06-22 | -300% | 0% | 장영주, 박화연, 김한송, 양진영
1.6.3 | 품질 보증 | 2023-06-21 | 2023-06-20 | 2023-06-21 | 2023-06-22 | -400% | 0% | 장영주, 박화연, 김한송, 양진영
Formulas:
계획율 = (TODAY()-[시작 날짜])/([예상 완료 날짜]-[시작 날짜])
계획율 = (TODAY()-[시작 날짜])/([예상 완료 날짜, row below]-[시작 날짜])

## 예시 2023.04.13
프로젝트 팀미팅
리버스엔지니어링 | SNS | [9 empty] | 역할군
주제 | YOLOv7를 활용한 HTP 데이터 분석기반 아동심리분석 및 케어 서비스, '심(心)비서' | [9 empty] | Project Manager | PM
일시 | 2023-05-24 | [9 empty] | Back-end | Back
진행률 | 전체 |  | Back |  | Front |  | DB |  | 산출문서 | 데이터수집 | Front-end | Front
| 10% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 70% | 40% | Data Analysis/Modeling | D.A/M
이 름 | 장영주 |  | 박화연 |  | 김한송 |  | 양진영 |  | 윤성역
역할분담 | Main : PM |  | Main : Back |  | Main : Back |  | Main : Front |  | Main : Model
| Sub : Back |  | Sub : Front |  | Sub : Modeling |  | Sub : Back |  | Sub : Back
어제 한 업무 | PM | 역할 분담 및 일정관리 | Model | 모델 검색 및 선택 | 수집 | 아이그림 데이터 수집(40%) 검사결과 데이터 수집(30%) | Front | 템플릿 찾아보고 적용시키기
오늘 할 업무 | Model | 모델 재검토 및 선택 | 수집 | 아이그림 데이터 수집(70%) 검사결과 데이터 수집(50%) | Back | 테이블 명세서, 요구사항정의서 작성 | Front | 화면설계서 구상
HELP!
프로젝트 진행일지
안건 1 | - 이번주 해야 할 것
세부내용 | 1 | 목요일 까지 테이블 명세서, 요구사항정의서 작성 (DB 멘토링 준비)
| 2 | 이번주 까지 화면설계서 작성, 모델 선택 확정
3
4
5
안건 2 | - 데이터 수집
세부내용 | 1 | 논문, 책 검사결과 데이터 수집
| 2 | Roboflow에서 아이그림 데이터 수집
3
4
5
안건 3
세부내용 | 1
2
3
4
5

## 2023.05.24
프로젝트 팀미팅
리버스엔지니어링 | [11 empty] | 역할군
주제 | YOLOv7를 활용한 HTP 데이터 분석기반 아동심리분석 및 케어 서비스, '심(心)비서' | [10 empty] | Project Manager | PM
일시 | 2023-05-24 | [10 empty] | Back-end | Back
진행률 | 전체 |  | Back |  | Front |  | DB |  | 산출문서 |  | 크롤링 | Front-end | Front
| 15% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 20% |  | 0% | Data Analysis/Modeling | D.A/M
이 름 | 장영주 |  | 박화연 |  | 김한송 |  | 양진영 |  | 윤성역
역할분담 | Main : PM |  | Main : Modeling |  | Main : Back |  | Main : Front |  | Main : Modeling
| Sub : Back |  | Sub : Back |  | Sub : Back |  | Sub : Back |  | Sub : Back
어제 한 업무 |  | 기획발표 |  | 기획발표 |  | 기획발표 |  | 기획발표 |  | 기획발표
오늘 할 업무 | 산출문서 | DB 설계 및 테이블 정의서 작성 | 산출문서 | DB 설계 및 테이블 정의서 작성 | 산출문서 | 요구사항 정의서, 분석서 작성 | 산출문서 | 요구사항 정의서, 분석서 작성 | 산출문서 | 요구사항 정의서, 분석서 작성
메인 페이지 설계(10%)
HELP!
프로젝트 진행일지
안건 1 | - 이번주 해야 할 것
세부내용 | 1 | 목요일 까지 DB멘토링 준비 DB관련문서(DB요구사항분석서, DB테이블명세서, 요구사항정의서 등)
| 2 | 이번주 까지 템플릿 수정하기, 모델선택하기, DB완성하기, 화면설계서작성하기
3
4
5
안건 2 | - 데이터 수집
세부내용 | 1 | 전문 서적조사, 인터넷 논문 조사
| 2 | roboflow에서 그림 데이터 수집
| 3 | 전문가의 자문을 얻기위한 허락
4
5
안건 3
세부내용 | 1
2
3
4
5

## 2023.05.25
프로젝트 팀미팅
리버스엔지니어링 | [11 empty] | 역할군
주제 | YOLOv7를 활용한 HTP 데이터 분석기반 아동심리분석 및 케어 서비스, '심(心)비서' | [10 empty] | Project Manager | PM
일시 | 2023-05-25 | [10 empty] | Back-end | Back
진행률 | 전체 |  | Back |  | Front |  | DB |  | 산출문서 |  | 크롤링 | Front-end | Front
| 5% |  | 0% |  | 0% |  | 10% |  | 30% |  | 0% | Data Analysis/Modeling | D.A/M
이 름 | 장영주 |  | 박화연 |  | 김한송 |  | 양진영 |  | 윤성역
역할분담 | Main : PM |  | Main : Modeling |  | Main : Back |  | Main : Front |  | Main : Modeling
| Sub : Back |  | Sub : Back |  | Sub : Back |  | Sub : Back |  | Sub : Back
어제 한 업무 | 산출문서 | DB 설계 및 테이블 정의서 작성 | 산출문서 | DB 설계 및 테이블 정의서 작성 | 산출문서 | 요구사항 정의서, 분석서 작성 | 산출문서 | 요구사항 정의서, 분석서 작성 | 산출문서 | 요구사항 정의서, 분석서 작성
메인 페이지 설계(10%)
오늘 할 업무 | Back | DB 설계 및 구축 | Model | 모델링 데이터 수집, 모델 재선정 | Front | 템플릿 적용하기 | Front | 템플릿 적용하기 | Model | 모델링 데이터 수집, 모델 재선정
|  | 데이터 정리 |  | 집 객체 인식 모델 테스트 |  | ChatGPT, kakao 간편 로그인 api 적용 |  | (모바일 기준) 검사페이지 구성 | Front | 화면설계서
[7 empty] | 산출문서 | 화면설계서 작성
HELP!
프로젝트 진행일지
안건 1 | - 이번주 해야 할 것
세부내용 | 1 | 목요일 까지 DB멘토링 준비 DB관련문서(DB요구사항분석서, DB테이블명세서, 요구사항정의서 등)
| 2 | 이번주 까지 템플릿 수정하기, 모델선택하기, DB완성하기, 화면설계서작성하기
3
4
5
안건 2 | - 데이터 수집
세부내용 | 1 | 전문 서적조사, 인터넷 논문 조사
| 2 | roboflow에서 그림 데이터 수집
| 3 | 전문가의 자문을 얻기위한 허락
4
5
안건 3
세부내용 | 1
2
3
4
5
화연 : 시험 모델링 (집 탐지) >> 집, 나무, 사람 객체 탐지 가능한 모델 금요일까지
성역 : (목) 화면설계 돕기 >> (금) 라벨링
한송 : gpt, kakao 로그인 api, 다음주 월 까지
진영 : 화면설계서 작성, 검사페이지 구성(3분할 주제) >> 모바일 위주
나 : 데이터 정리, 시퀀스 초기화 (목) 단계별 감정 결과 데이터

## 2023.05.26
프로젝트 팀미팅
리버스엔지니어링 | [11 empty] | 역할군
주제 | YOLOv7를 활용한 HTP 데이터 분석기반 아동심리분석 및 케어 서비스, '심(心)비서' | [10 empty] | Project Manager | PM
일시 | 2023-05-26 | [10 empty] | Back-end | Back
진행률 | 전체 |  | Back |  | Front |  | DB |  | 산출문서 |  | 크롤링 | Front-end | Front
| 5% |  | 0% |  | 0% |  | 10% |  | 30% |  | 0% | Data Analysis/Modeling | D.A/M
이 름 | 장영주 |  | 박화연 |  | 김한송 |  | 시골쥐양진영 from 도산li |  | 윤성역
역할분담 | Main : PM |  | Main : Modeling |  | Main : Back |  | Main : Front |  | Main : Modeling
| Sub : Back |  | Sub : Back |  | Sub : Back |  | Sub : Back |  | Sub : Back
어제 한 업무 | DB | DB 설계 및 구축 | Model | 모델링 데이터 수집, 모델 재선정 | Front | 템플릿 적용하기 | Front | 템플릿 적용하기 | Model | 모델링 데이터 수집, 모델 재선정
|  | 데이터 정리 |  | 집 객체 인식 모델 테스트 |  | ChatGPT, kakao 간편 로그인 api 적용 |  | (모바일 기준) 검사페이지 구성 | Front | 화면설계
[7 empty] | 산출문서 | 화면설계서 작성
오늘 할 업무 | DB | DB 테이블 재정비 | Model | 모델링 데이터 수집 | Front | 템플릿 적용하기 | Front | 템플릿 적용하기 | Model | 모델링 데이터 수집
|  | ChatGPT 답변 데이터 삽입 |  | 집 객체 인식 모델 테스트 |  | 로그인,회원가입 프론트 구현 kakao 간편 로그인 API 공부 |  | (모바일 기준) 검사페이지 구성 |  | 데이터 라벨링
|  |  |  | FastAPI 통신 구축 및 테스트 |  |  | 산출문서 | 화면설계서 작성 | 산출문서 | 빅데이터 분석 정의서 작성
HELP!
프로젝트 진행일지
안건 1 | - 이번주 해야 할 것
세부내용 | 1 | 목요일 까지 DB멘토링 준비 DB관련문서(DB요구사항분석서, DB테이블명세서, 요구사항정의서 등)
| 2 | 이번주 까지 템플릿 수정하기, 모델선택하기, DB완성하기, 화면설계서작성하기
3
4
5
안건 2 | - 데이터 수집
세부내용 | 1 | 전문 서적조사, 인터넷 논문 조사
| 2 | roboflow에서 그림 데이터 수집
| 3 | 전문가의 자문을 얻기위한 허락
4
5
안건 3
세부내용 | 1
2
3
4
5

## 2023.05.30
프로젝트 팀미팅
리버스엔지니어링 | [11 empty] | 역할군
주제 | YOLOv7를 활용한 HTP 데이터 분석기반 아동심리분석 및 케어 서비스, '심(心)비서' | [10 empty] | Project Manager | PM
일시 | 2023-05-30 | [10 empty] | Back-end | Back
진행률 | 전체 |  | Back |  | Front |  | DB |  | 산출문서 |  | 크롤링 | Front-end | Front
| 10% |  | 0% |  | 0% |  | 10% |  | 30% |  | 0% | Data Analysis/Modeling | D.A/M
이 름 | 장영주 |  | 박화연 |  | 김한송 |  | 양진영 |  | 윤성역
역할분담 | Main : PM |  | Main : Modeling |  | Main : Back |  | Main : Front |  | Main : Modeling
| Sub : Back |  | Sub : Back |  | Sub : Back |  | Sub : Back |  | Sub : Back
어제 한 업무 | DB | DB 테이블 재정비 | Model | 모델링 데이터 수집 | Front | 템플릿 적용하기 | Front | 템플릿 적용하기 | Model | 모델링 데이터 수집
|  | ChatGPT 답변 데이터 삽입 |  | 집 객체 인식 모델 테스트 |  | 로그인,회원가입 프론트 구현 kakao 간편 로그인 API 공부 |  | (모바일 기준) 검사페이지 구성 |  | 데이터 라벨링
|  |  |  | FastAPI 통신 구축 및 테스트 |  |  | 산출문서 | 화면설계서 작성 | 산출문서 | 빅데이터 분석 정의서 작성
오늘 할 업무 | DB | DB에 채점표 문항 삽입 | Model | 객체 유무에 따른 결과값 정리 | back | ChatGPT API | Front | 메인페이지 구축 |  | 병결
|  | DB에 case별 결과문장 삽입 |  | 데이터 라벨링 방법 확인
HELP!
프로젝트 진행일지
안건 1 | - 이번주 해야 할 것
세부내용 | 1 | 게시판 페이지, 문의 페이지, 마이페이지 UI구성, 관리자 페이지 UI 구성
| 2 | 데이터 수집, 빠르면 라벨링까지
3
4
5
안건 2 | - 데이터 수집
세부내용 | 1 | 전문 서적조사, 인터넷 논문 조사
| 2 | roboflow에서 그림 데이터 수집
| 3 | 전문가의 자문을 얻기위한 허락
4
5
안건 3
세부내용 | 1
2
3
4
5

## 2023.05.31
프로젝트 팀미팅
리버스엔지니어링 | [11 empty] | 역할군
주제 | YOLOv7를 활용한 HTP 데이터 분석기반 아동심리분석 및 케어 서비스, '심(心)비서' | [10 empty] | Project Manager | PM
일시 | 2023-05-31 | [10 empty] | Back-end | Back
진행률 | 전체 |  | Back |  | Front |  | DB |  | 산출문서 |  | 크롤링 | Front-end | Front
| 10% |  | 0% |  | 0% |  | 10% |  | 30% |  | 0% | Data Analysis/Modeling | D.A/M
이 름 | 장영주 |  | 박화연 |  | 김한송 |  | 양진영 |  | 윤성역
역할분담 | Main : PM |  | Main : Modeling |  | Main : Back |  | Main : Front |  | Main : Modeling
| Sub : Back |  | Sub : Back |  | Sub : Back |  | Sub : Back |  | Sub : Back
어제 한 업무 | DB | DB에 채점표 문항 삽입 | Model | 객체 유무에 따른 결과값 정리 | back | ChatGPT API | Front | 메인페이지 구축 |  | 병결
데이터 라벨링 방법 확인
오늘 할 업무 | DB | DB에 case별 결과문장 삽입 | Model | 데이터 수집 및 라벨링 | back | flask 와 spring 통신 | Front | 마이페이지 구축 |  | 결석
|  |  |  | 모델 로컬 서버 연동 |  |  |  | 게시판페이지 구축
HELP!
프로젝트 진행일지
안건 1 | - 이번주 해야 할 것
세부내용 | 1 | 게시판 페이지, 문의 페이지, 마이페이지 UI구성, 관리자 페이지 UI 구성
| 2 | 데이터 수집, 빠르면 라벨링까지
3
4
5
안건 2 | - 데이터 수집
세부내용 | 1 | 전문 서적조사, 인터넷 논문 조사
| 2 | roboflow에서 그림 데이터 수집
| 3 | 전문가의 자문을 얻기위한 허락
4
5
안건 3
세부내용 | 1
2
3
4
5

## 2023.06.01
프로젝트 팀미팅
주제 | YOLOv7를 활용한 HTP 데이터 분석기반 아동심리분석 및 케어 서비스, '심(心)비서' | [9 empty] | Project Manager | PM
일시 | 2023-06-01 | [9 empty] | Back-end | Back
진행률 | 전체 |  | Back |  | Front |  | DB |  | 산출문서 |  | Front-end | Front
| 30% |  | 0% |  | 0% |  | 90% |  | 70% |  | Data Analysis/Modeling | D.A/M
이 름 | 장영주 |  | 박화연 |  | 김한송 |  | 양진영 |  | 윤성역
역할분담 | Main : PM |  | Main : Modeling |  | Main : Back |  | Main : Front |  | Main : Modeling
| Sub : Back |  | Sub : Back |  | Sub : Back |  | Sub : Back |  | Sub : Back
어제 한 업무 | DB | DB에 case별 결과문장 삽입 | Model | 데이터 수집 및 라벨링 | back | flask 와 spring 통신 | Front | 마이페이지 구축 |  | 병결
| back | flask와 spring 통신 |  | 모델 로컬 서버 연동 |  |  |  | 게시판페이지 구축
오늘 할 업무 | DB | DB에 case별 결과문장 삽입 | Model | 데이터 수집 및 라벨링 | back | flask 와 oracle 연결 | Front | 페이지 간 연결 (페이지 전체 디자인중페이지 이동연결) |  | 병결
| back | flask와 oracle 연결 | Model | 집데이터 수집(500개) 라벨링(200개)완료 |  |  |  | 체크박스 페이지 디자인
|  |  | Model | spring ,모델 연결중 |  |  | 산출문서 | 화면설계서 (관리자페이지만 남음)
HELP! |  | colab 결재 요청
프로젝트 진행일지
안건 1 | - 이번주 해야 할 것
세부내용 | 1 | 게시판 페이지, 문의 페이지, 마이페이지 UI구성, 관리자 페이지 UI 구성
| 2 | 데이터 수집, 빠르면 라벨링까지
3
4
5
안건 2 | - 데이터 수집
세부내용 | 1 | 전문 서적조사, 인터넷 논문 조사
| 2 | roboflow에서 그림 데이터 수집
| 3 | 전문가의 자문을 얻기위한 허락
4
5
안건 3 | 전문가자문
세부내용 | 1 | 전문가자문(1388 거절)
| 2 | 다른전문기관 확인중
| 3 | 챗GPT,논문 활용
4
5

## 2023.06.02
프로젝트 팀미팅
주제 | YOLOv7를 활용한 HTP 데이터 분석기반 아동심리분석 및 케어 서비스, '심(心)비서' | [8 empty] | Project Manager | PM
일시 | 2023-06-02 | [8 empty] | Back-end | Back
진행률 | 전체 |  | Back |  | Front |  | DB |  | 산출문서 | Front-end | Front
| 30% |  | 0% |  | 0% |  | 90% |  | 70% | Data Analysis/Modeling | D.A/M
이 름 | 장영주 |  | 박화연 |  | 김한송 |  | 양진영
역할분담 | Main : PM |  | Main : Modeling |  | Main : Back |  | Main : Front
| Sub : Back |  | Sub : Back |  | Sub : Back |  | Sub : Back
어제 한 업무 | DB | DB에 case별 결과문장 삽입 | Model | 데이터 수집 및 라벨링 | back | flask 와 oracle 연결 | Front | 페이지 간 연결 (페이지 전체 디자인중페이지 이동연결)
| back | flask와 oracle 연결 | Model | 집데이터 수집(500개) 라벨링(200개)완료 |  |  |  | 체크박스 페이지 디자인
|  |  | Model | spring ,모델 연결중 |  |  | 산출문서 | 화면설계서 (관리자페이지만 남음)
오늘 할 업무 | Front | 체크박스 페이지 화면구성 수정 | back | local에서 모델돌릴 수 있는 환경구축-> GPU 요청 | back | 검사결과 반영 차트 구현 | Front | 검사결과 페이지 디자인
| back | 체크박스 페이지 데이터 출력 | model | labeling 집데이터 나머지300개 |  |  |  | 추천콘텐츠 화면 구성
HELP! |  |  |  | GPU 요청
프로젝트 진행일지
안건 1 | - 이번주 해야 할 것
세부내용 | 1 | 게시판 페이지, 문의 페이지, 마이페이지 UI구성, 관리자 페이지 UI 구성
| 2 | 데이터 수집, 빠르면 라벨링까지
3
4
5
안건 2 | - 데이터 수집
세부내용 | 1 | 전문 서적조사, 인터넷 논문 조사
| 2 | roboflow에서 그림 데이터 수집
| 3 | 전문가의 자문을 얻기위한 허락
4
5
안건 3 | 전문가자문
세부내용 | 1 | 전문가자문(1388 거절)
| 2 | 다른전문기관 확인중
| 3 | 챗GPT,논문 활용
4
5
|  | 메인페인지 |  | 0
|  | 마이페이지 (과거 검사이력,-> 그래프 출력,결과) |  | 진영예정/ 그래프-> 한송
관리자페이지 (회원관리)
|  | 검사페이지(사진업로드, 체크박스) |  | 영주

## 2023.06.03
프로젝트 팀미팅 (3322)
주제 | YOLOv7를 활용한 HTP 데이터 분석기반 아동심리분석 및 케어 서비스, '심(心)비서' | [7 empty] | Project Manager | PM
일시 | 2023-06-03 | [7 empty] | Back-end | Back
진행률 | 전체 |  | Back |  | Front |  | DB |  | Front-end | Front
| 30% |  | 0% |  | 0% |  | 90% |  | Data Analysis/Modeling | D.A/M
이 름 | 장영주 |  | 박화연 |  | 김한송 |  | 양진영
역할분담 | Main : PM |  | Main : Modeling |  | Main : Back |  | Main : Front
| Sub : Back |  | Sub : Back |  | Sub : Back |  | Sub : Back
어제 한 업무 | Front | 체크박스 페이지 화면구성 수정 | back | local에서 모델돌릴 수 있는 환경구축-> GPU 요청 | back | 검사결과 반영 차트 구현 | Front | 검사결과 페이지 디자인
| back | 체크박스 페이지 데이터 출력 | model | labeling 집데이터 나머지300개 |  |  |  | 추천콘텐츠 화면 구성
오늘 할 업무 | Front | 체크박스 페이지 화면구성 수정 | back | local에서 모델돌릴 수 있는 환경구축-> GPU 요청 | back | 검사일자별 결과 그래프 구현 | Front
| back | 체크박스 페이지 데이터 출력 | model | labeling 집데이터 나머지300개 |  | 마이페이지 결과 유형문장 출력
HELP! |  |  |  | GPU 요청
프로젝트 진행일지
안건 1 | - 이번주 해야 할 것
세부내용 | 1 | 게시판 페이지, 문의 페이지, 마이페이지 UI구성, 관리자 페이지 UI 구성
| 2 | 데이터 수집, 빠르면 라벨링까지
3
4
5
안건 2 | - 데이터 수집
세부내용 | 1 | 전문 서적조사, 인터넷 논문 조사
| 2 | roboflow에서 그림 데이터 수집
| 3 | 전문가의 자문을 얻기위한 허락
4
5
안건 3 | 전문가자문
세부내용 | 1 | 전문가자문(1388 거절)
| 2 | 다른전문기관 확인중
| 3 | 챗GPT,논문 활용
4
5
|  | 메인페인지 |  | 0
|  | 마이페이지 (과거 검사이력,-> 그래프 출력,결과) |  | 진영예정/ 그래프-> 한송
관리자페이지 (회원관리)
|  | 검사페이지(사진업로드, 체크박스) |  | 영주

## 2023.06.05
프로젝트 팀미팅 (3322)
주제 | YOLOv7를 활용한 HTP 데이터 분석기반 아동심리분석 및 케어 서비스, '심(心)비서' | [8 empty] | Project Manager | PM
일시 | 2023-06-05 | [8 empty] | Back-end | Back
진행률 | 전체 |  | Back |  | Front |  | DB |  | 산출문서 | Front-end | Front
| 30% |  | 30% |  | 70% |  | 90% |  | 70% | Data Analysis/Modeling | D.A/M
이 름 | 장영주 |  | 박화연 |  | 김한송 |  | 양진영
역할분담 | Main : PM |  | Main : Modeling |  | Main : Back |  | Main : Front
| Sub : Back |  | Sub : Back |  | Sub : Back |  | Sub : Back
어제 한 업무 | Front | 체크박스 페이지 화면구성 수정 | back | local에서 모델돌릴 수 있는 환경구축-> GPU 요청 | back | 검사일자별 결과 그래프 구현 (병관샘 헬프) | Front | 검사결과 페이지 디자인 완! (90%)
| back | 체크박스 페이지 데이터 출력 | model | labeling 집데이터 나머지 |  | 마이페이지 결과 유형문장 출력 |  | 추천콘텐츠 화면 구성
오늘 할 업무 | back | 체크박스 페이지 데이터 출력 | back | YOLOv7 학습 및 테스트 (집데이터 라벨링(589) 완료, detect.py에서 값만 추출 시도중) | Front | 마이페이지 디자인 수정 | Front | 관리자 페이지 디자인
|  | 체크박스 페이지 controller, mapper 구현 |  | 이미지 업로드 버튼 대신 이미지로 가능한지 확인 및 모델과 통신 체크 | back | 마이페이지 결과 유형문장 출력 |  | 체크박스 페이지 슬라이드 분할
HELP! |  |  |  | colab pro 결제 요청 |  | 병관쌤
프로젝트 진행일지
안건 1 | - 이번주 해야 할 것
세부내용 | 1 | 게시판 페이지, 문의 페이지, 마이페이지 UI구성, 관리자 페이지 UI 구성
| 2 | 데이터 수집, 빠르면 라벨링까지
3
4
5
안건 2 | - 데이터 수집
세부내용 | 1 | 전문 서적조사, 인터넷 논문 조사
| 2 | roboflow에서 그림 데이터 수집
| 3 | 전문가의 자문을 얻기위한 허락
4
5
안건 3 | 전문가자문
세부내용 | 1 | 전문가자문(1388 거절)
| 2 | 다른전문기관 확인중
| 3 | 챗GPT,논문 활용
4
5
|  | 메인페인지 |  | 0
|  | 마이페이지 (과거 검사이력,-> 그래프 출력,결과) |  | 진영예정/ 그래프-> 한송
관리자페이지 (회원관리)
|  | 검사페이지(사진업로드, 체크박스) |  | 영주

## 2023.06.07
프로젝트 팀미팅 (3322)
주제 | YOLOv7를 활용한 HTP 데이터 분석기반 아동심리분석 및 케어 서비스, '심(心)비서' | [8 empty] | Project Manager | PM
일시 | 2023-06-07 | [8 empty] | Back-end | Back
진행률 | 전체 |  | Back |  | Front |  | DB |  | 산출문서 | Front-end | Front
| 30% |  | 30% |  | 70% |  | 90% |  | 70% | Data Analysis/Modeling | D.A/M
이 름 | 장영주 |  | 박화연 |  | 김한송 |  | 양진영
역할분담 | Main : PM |  | Main : Modeling |  | Main : Back |  | Main : Front
| Sub : Back |  | Sub : Back |  | Sub : Back |  | Sub : Back
어제 한 업무 | back | 체크박스 페이지 데이터 출력 | back | YOLOv7 학습 및 테스트 (집데이터 라벨링(589) 완료, detect.py에서 값만 추출 시도중) | Front | 마이페이지 디자인 수정 | Front | 관리자 페이지 디자인
|  | 체크박스 페이지 controller, mapper 구현 |  | 이미지 업로드 버튼 대신 이미지로 가능한지 확인 및 모델과 통신 체크 | back | 마이페이지 결과 유형문장 출력 |  | 체크박스 페이지 슬라이드 분할
오늘 할 업무 | back | 체크박스 페이지 데이터 출력 | back | YOLOv7 학습 및 테스트 (집데이터 라벨링(589) 완료, detect.py에서 값만 추출 시도중) | Front | 관리자페이지 디자인 수정 | 산출문서 | 화면설계서 마무리
|  | 체크박스 페이지 controller, mapper 구현 |  | HyperParameter 조정 | back | 마이페이지 결과 유형문장 출력 |  | 전체페이지 디자인 제시
DB 복구
HELP! |  | DB 증발.. |  | colab pro 결제 요청 |  | 병관쌤
프로젝트 진행일지
안건 1 | - 이번주 해야 할 것
세부내용 | 1 | 게시판 페이지, 문의 페이지, 마이페이지 UI구성, 관리자 페이지 UI 구성
| 2 | 데이터 수집, 빠르면 라벨링까지
3
4
5
안건 2 | - 데이터 수집
세부내용 | 1 | 전문 서적조사, 인터넷 논문 조사
| 2 | roboflow에서 그림 데이터 수집
| 3 | 전문가의 자문을 얻기위한 허락
4
5
안건 3 | 전문가자문
세부내용 | 1 | 전문가자문(1388 거절)
| 2 | 다른전문기관 확인중
| 3 | 챗GPT,논문 활용
4
5
|  | 메인페인지 |  | 0
|  | 마이페이지 (과거 검사이력,-> 그래프 출력,결과) |  | 진영예정/ 그래프-> 한송
관리자페이지 (회원관리)
|  | 검사페이지(사진업로드, 체크박스) |  | 영주

## 2023.06.08
프로젝트 팀미팅 (3322)
주제 | YOLOv7를 활용한 HTP 데이터 분석기반 아동심리분석 및 케어 서비스, '심(心)비서' | [9 empty] | Project Manager | PM
일시 | 2023-06-08 | [9 empty] | Back-end | Back
진행률 | 전체 |  | Back |  | Front |  | DB |  | Modeling | 산출문서 | Front-end | Front
| 30% |  | 40% |  | 70% |  | 90% |  | 60% | 70% | Data Analysis/Modeling | D.A/M
이 름 | 장영주 |  | 박화연 |  | 김한송 |  | 양진영
역할분담 | Main : PM |  | Main : Modeling |  | Main : Back |  | Main : Front
| Sub : Back |  | Sub : Back |  | Sub : Back |  | Sub : Back
어제 한 업무 | Back | 체크박스 페이지 데이터 출력 | Modeling | YOLOv7 학습 및 테스트 (집데이터 라벨링(589) 완료, detect.py에서 값만 추출 시도중) | Front | 관리자페이지 디자인 수정 | 산출문서 | 화면설계서 마무리
|  | 체크박스 페이지 controller, mapper 구현 |  | HyperParameter 조정 | Back | 마이페이지 결과 유형문장 출력 |  | 전체페이지 디자인 제시
DB 복구
오늘 할 업무 | Back | 모델에서 받아온 값, 체크문항 결과 값 같이 처리하기 | Modeling | YOLOv7 학습 및 테스트 (집데이터 라벨링(589) 완료, detect.py에서 값만 추출 시도중) | Front | 검사완료 페이지 디자인 수정 | Front | 검사결과 페이지 jsp 구현
|  | 검사완료 페이지 결과 유형문장 출력 |  | HyperParameter 조정 | back | 검사완료 페이지 결과 그래프 출력
HELP! |  |  |  | colab pro 결제 요청 |  | 병관쌤
프로젝트 진행일지
안건 1 | - 이번주 해야 할 것
세부내용 | 1 | 게시판 페이지, 문의 페이지, 마이페이지 UI구성, 관리자 페이지 UI 구성
| 2 | 데이터 수집, 빠르면 라벨링까지
3
4
5
안건 2 | - 데이터 수집
세부내용 | 1 | 전문 서적조사, 인터넷 논문 조사
| 2 | roboflow에서 그림 데이터 수집
| 3 | 전문가의 자문을 얻기위한 허락
4
5
안건 3 | 전문가자문
세부내용 | 1 | 전문가자문(1388 거절)
| 2 | 다른전문기관 확인중
| 3 | 챗GPT,논문 활용
4
5
|  | 메인페인지 |  | 0
|  | 마이페이지 (과거 검사이력,-> 그래프 출력,결과) |  | 진영예정/ 그래프-> 한송
관리자페이지 (회원관리)
|  | 검사페이지(사진업로드, 체크박스) |  | 영주

## 2023.06.09
프로젝트 팀미팅 (3322)
주제 | YOLOv7를 활용한 HTP 데이터 분석기반 아동심리분석 및 케어 서비스, '심(心)비서' | [9 empty] | Project Manager | PM
일시 | 2023-06-09 | [9 empty] | Back-end | Back
진행률 | 전체 |  | Back |  | Front |  | DB |  | Modeling | 산출문서 | Front-end | Front
| 30% |  | 40% |  | 70% |  | 90% |  | 60% | 70% | Data Analysis/Modeling | D.A/M
이 름 | 장영주 |  | 박화연 |  | 김한송 |  | 양진영
역할분담 | Main : PM |  | Main : Modeling |  | Main : Back |  | Main : Front
| Sub : Back |  | Sub : Back |  | Sub : Back |  | Sub : Back
어제 한 업무 | Back | 모델에서 받아온 값, 체크문항 결과 값 같이 처리하기 | Modeling | YOLOv7 학습 및 테스트 (집데이터 라벨링(589) 완료, detect.py에서 값만 추출 시도중) | Front | 검사완료 페이지 디자인 수정 | 산출문서 | 화면설계서 마무리
|  | 검사완료 페이지 결과 유형문장 출력 |  | HyperParameter 조정 | back | 검사완료 페이지 결과 그래프 출력 |  | 전체페이지 디자인 제시
오늘 할 업무 | Back | 모델에서 받아온 값, 체크문항 결과 값 같이 처리하기 | Modeling | YOLOv7 학습 및 테스트 (집데이터 라벨링(589) 완료, detect.py에서 값만 추출 시도중) | back | ChatGPT flask 서버 통신 | Front | 디자인 수정
|  | 검사결과 페이지 결과 유형문장 출력 |  | HyperParameter 조정
검사결과 페이지 그래프 출력
HELP! |  |  |  | colab pro 결제 요청 |  | 병관쌤
프로젝트 진행일지
안건 1 | - 이번주 해야 할 것
세부내용 | 1 | 게시판 페이지, 문의 페이지, 마이페이지 UI구성, 관리자 페이지 UI 구성
| 2 | 데이터 수집, 빠르면 라벨링까지
3
4
5
안건 2 | - 데이터 수집
세부내용 | 1 | 전문 서적조사, 인터넷 논문 조사
| 2 | roboflow에서 그림 데이터 수집
| 3 | 전문가의 자문을 얻기위한 허락
4
5
안건 3 | 전문가자문
세부내용 | 1 | 전문가자문(1388 거절)
| 2 | 다른전문기관 확인중
| 3 | 챗GPT,논문 활용
4
5
|  | 메인페인지 |  | 0
|  | 마이페이지 (과거 검사이력,-> 그래프 출력,결과) |  | 진영예정/ 그래프-> 한송
관리자페이지 (회원관리)
|  | 검사페이지(사진업로드, 체크박스) |  | 영주

## 2023.06.12
프로젝트 팀미팅 (3322)
주제 | YOLOv7를 활용한 HTP 데이터 분석기반 아동심리분석 및 케어 서비스, '심(心)비서' | [9 empty] | Project Manager | PM
일시 | 2023-06-12 | [9 empty] | Back-end | Back
진행률 | 전체 |  | Back |  | Front |  | DB |  | Modeling | 산출문서 | Front-end | Front
| 30% |  | 50% |  | 70% |  | 90% |  | 70% | 70% | Data Analysis/Modeling | D.A/M
이 름 | 장영주 |  | 박화연 |  | 김한송 |  | 양진영
역할분담 | Main : PM |  | Main : Modeling |  | Main : Back |  | Main : Front
| Sub : Back |  | Sub : Back |  | Sub : Back |  | Sub : Back
어제 한 업무 | Back | 모델에서 받아온 값, 체크문항 결과 값 같이 처리하기 | Modeling | YOLOv7 학습 및 테스트 (집데이터 라벨링(589) 완료, detect.py에서 값만 추출 시도중) | back | ChatGPT flask 서버 통신 | Front | 디자인 수정
|  | 검사결과 페이지 결과 유형문장 출력 |  | HyperParameter 조정
검사결과 페이지 그래프 출력
오늘 할 업무 | Back | 검사결과 페이지 결과 유형문장 출력 | Modeling | YOLOv7 학습 및 테스트 HyperParameter 조정 | back | ChatGPT flask 서버 통신 | Front | 디자인 수정
|  | 모델에서 받아온 값, 체크문항 결과 값 같이 처리하기 |  | torch 모델 저장 및 로드하여 활용
| DB | DB에 문장 추가
HELP!
프로젝트 진행일지
안건 1 | - 이번주 해야 할 것
세부내용 | 1 | 게시판 페이지, 문의 페이지, 마이페이지 UI구성, 관리자 페이지 UI 구성
| 2 | 데이터 수집, 빠르면 라벨링까지
3
4
5
안건 2 | - 데이터 수집
세부내용 | 1 | 전문 서적조사, 인터넷 논문 조사
| 2 | roboflow에서 그림 데이터 수집
| 3 | 전문가의 자문을 얻기위한 허락
4
5
안건 3 | 전문가자문
세부내용 | 1 | 전문가자문(1388 거절)
| 2 | 다른전문기관 확인중
| 3 | 챗GPT,논문 활용
4
5
|  | 메인페인지 |  | 0
|  | 마이페이지 (과거 검사이력,-> 그래프 출력,결과) |  | 진영예정/ 그래프-> 한송
관리자페이지 (회원관리)
|  | 검사페이지(사진업로드, 체크박스) |  | 영주

## 2023.06.13
프로젝트 팀미팅 (3322)
주제 | YOLOv7를 활용한 아동심리분석 및 지도방향 제안 서비스, '심(心)비서' | [9 empty] | Project Manager | PM
일시 | 2023-06-13 | [9 empty] | Back-end | Back
진행률 | 전체 |  | Back |  | Front |  | DB |  | Modeling | 산출문서 | Front-end | Front
| 30% |  | 50% |  | 70% |  | 90% |  | 70% | 70% | Data Analysis/Modeling | D.A/M
이 름 | 장영주 |  | 박화연 |  | 김한송 |  | 양진영
역할분담 | Main : PM |  | Main : Modeling |  | Main : Back |  | Main : Front
| Sub : Back |  | Sub : Back |  | Sub : Back |  | Sub : Back
어제 한 업무 | Back | 검사결과 페이지 결과 유형문장 출력 | Modeling | YOLOv7 학습 및 테스트 HyperParameter 조정 | back | ChatGPT flask 서버 통신 | Front | 디자인 수정
|  | 모델에서 받아온 값, 체크문항 결과 값 같이 처리하기 |  | torch 모델 저장 및 로드하여 활용 |  | 카카오 API 고치기
오늘 할 업무 | Back | 검사결과 페이지 결과 유형문장 출력 | Modeling | YOLOv7 학습 및 테스트 HyperParameter 조정 | back | 마이페이지 감정별 지수변화 시각화 | Front | 디자인 수정
|  | 모델에서 받아온 값, 체크문항 결과 값 같이 처리하기(수정) |  | torch 모델 저장 및 로드하여 활용
| DB | 결과유형 문장(굴뚝 추가)
HELP!
프로젝트 진행일지
안건 1 | - 이번주 해야 할 것
세부내용 | 1 | 게시판 페이지, 문의 페이지, 마이페이지 UI구성, 관리자 페이지 UI 구성
| 2 | 데이터 수집, 빠르면 라벨링까지
3
4
5
안건 2 | - 데이터 수집
세부내용 | 1 | 전문 서적조사, 인터넷 논문 조사
| 2 | roboflow에서 그림 데이터 수집
| 3 | 전문가의 자문을 얻기위한 허락
4
5
안건 3 | 전문가자문
세부내용 | 1 | 전문가자문(1388 거절)
| 2 | 다른전문기관 확인중
| 3 | 챗GPT,논문 활용
4
5
|  | 메인페인지 |  | 0
|  | 마이페이지 (과거 검사이력,-> 그래프 출력,결과) |  | 진영예정/ 그래프-> 한송
관리자페이지 (회원관리)
|  | 검사페이지(사진업로드, 체크박스) |  | 영주

## 2023.06.14
프로젝트 팀미팅 (3322)
주제 | YOLOv7를 활용한 아동심리분석 및 지도방향 제안 서비스, '심(心)비서' | [9 empty] | Project Manager | PM
일시 | 2023-06-14 | [9 empty] | Back-end | Back
진행률 | 전체 |  | Back |  | Front |  | DB |  | Modeling | 산출문서 | Front-end | Front
| 50% |  | 60% |  | 70% |  | 90% |  | 80% | 80% | Data Analysis/Modeling | D.A/M
이 름 | 장영주 |  | 박화연 |  | 김한송 |  | 양진영
역할분담 | Main : PM |  | Main : Modeling |  | Main : Back |  | Main : Front
| Sub : Back |  | Sub : Back |  | Sub : Back |  | Sub : Back
어제 한 업무 | Back | 관리자페이지 구현 | Modeling | torch 모델 저장 및 로드하여 활용 | back | 마이페이지 감정별 지수변화 시각화 | Front | 디자인 수정
빅데이터 분석 정의서, ppt 작성
오늘 할 업무 | Back | 관리자페이지 구현 | Modeling | torch 모델 저장 및 로드하여 활용 | back | 마이페이지 감정별 지수변화 시각화 | Front | 디자인 수정
빅데이터 분석 정의서, ppt 작성
HELP! | [5 empty] | javascript 해협
프로젝트 진행일지
안건 1 | - 이번주 해야 할 것
세부내용 | 1 | 게시판 페이지, 문의 페이지, 마이페이지 UI구성, 관리자 페이지 UI 구성
| 2 | 데이터 수집, 빠르면 라벨링까지
3
4
5
안건 2 | - 데이터 수집
세부내용 | 1 | 전문 서적조사, 인터넷 논문 조사
| 2 | roboflow에서 그림 데이터 수집
| 3 | 전문가의 자문을 얻기위한 허락
4
5
안건 3 | 전문가자문
세부내용 | 1 | 전문가자문(1388 거절)
| 2 | 다른전문기관 확인중
| 3 | 챗GPT,논문 활용
4
5
|  | 메인페인지 |  | 0
|  | 마이페이지 (과거 검사이력,-> 그래프 출력,결과) |  | 진영예정/ 그래프-> 한송
관리자페이지 (회원관리)
|  | 검사페이지(사진업로드, 체크박스) |  | 영주